В Арбитражный суд города Москвы.
Истец: Иванов Иван Иванович; адрес, телефон и идентификатор указаны в реквизитах истца. По договору Истец выступает как Подрядчик.
Ответчик: ООО «СтройАльянс» (Физическое лицо), адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, идентификатор: ИНН 7712345678, ОГРН 1157746000000.
Третьи лица: субподрядчик ООО «Отделка-Про».
Цена иска: 870000 рублей. Государственная пошлина: 20400 рублей — Уплачена, квитанция прилагается.
Требования к форме и содержанию заявления, включая сведения о сторонах и цену иска, установлены процессуальным законом (ст. 125 АПК).
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ по договору подряда
{{field.claim_subject}}
г. Москва	«12» марта 2026 г.
1. Обстоятельства дела
1.1. Между Истцом и Ответчиком заключён Договор подряда (общий) от 12.01.2026 № П-7/2026 (далее — Договор).
1.2. Предметом Договора являются следующие работы: ремонтно-отделочные работы в помещении площадью 120 кв. м согласно смете (приложение № 1 к договору).
1.3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 3.
1.4. Цена работ составляет 1400000 рублей; вид цены — Твёрдая цена.
1.5. Сроки выполнения работ: начальный — 20.01.2026, конечный — 30.04.2026.
1.6. Заказчиком перечислен аванс в размере 700000 рублей, что подтверждается платёжными документами.
1.7. Состояние приёмки работ: Акт подписан обеими сторонами; акт сдачи-приёмки датирован 05.05.2026.
1.8. Стоимость фактически выполненных работ составляет 980000 рублей.
1.9. Изложенные обстоятельства подтверждаются доказательствами: договор, смета, акты КС-2, платёжные поручения, фотографии, заключение специалиста, переписка сторон (ст. 126 АПК).
2.1. работы выполнены с отступлением от сметы: не выполнена гидроизоляция, стяжка имеет уклон, что подтверждено заключением специалиста
2.2. Выявлены следующие недостатки результата работ: отслоение штукатурного слоя на площади 18 кв. м, трещины в стяжке, неработающая вентиляция.
2.3. Недостатки обнаружены 18.05.2026.
2.4. Характер недостатков и стоимость их устранения подтверждаются заключением специалиста: заключение ООО «СтройЭксперт» № 44 от 25.05.2026.
2.5. Ответчик о выявленных нарушениях извещён, однако добровольно их не устранил и требования Истца не удовлетворил.
3. Обязанности сторон по договору подряда
3.1. По договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).
3.2. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
3.3. Подрядчик отвечает за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков (ст. 708 ГК).
3.4. Цена работы может быть приблизительной или твёрдой.
3.5. При отсутствии иных указаний цена считается твёрдой, и подрядчик не вправе требовать её увеличения, а заказчик — уменьшения (ст. 709 ГК).
3.6. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором, с участием подрядчика осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений — немедленно заявить об этом подрядчику (ст. 720 ГК).
3.7. Качество выполненной работы должно соответствовать условиям договора, а при их отсутствии — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (ст. 721 ГК).
3.8. Обязательства должны исполняться надлежащим образом.
3.9. Односторонний отказ от их исполнения не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или договором (ст. 309 ГК).
4. Основание требования: оплата выполненных работ
4.1. Если договором не предусмотрена предварительная оплата, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результата работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок (ст. 711 ГК).
4.2. Сдача результата работы подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания в акте делается отметка, и акт подписывается другой стороной (ст. 753 ГК).
4.3. Односторонний акт сдачи результата работ признаётся действительным до тех пор, пока суд не признает мотивы отказа от подписания обоснованными.
4.4. Стоимость фактически выполненных и принятых работ составляет 980000 рублей, задолженность Ответчика по оплате — 420000 рублей.
4.5. Уклонение заказчика от приёмки и подписания акта само по себе не освобождает его от обязанности оплатить работы, имеющие для него потребительскую ценность.
5. Основание требования: недостатки работ и уменьшение цены
5.1. Если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими её результат, или с иными недостатками, заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда такое право предусмотрено договором (ст. 723 ГК).
5.2. Если недостатки существенны и неустранимы либо не устранены подрядчиком в назначенный заказчиком разумный срок, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причинённых убытков.
5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки при приёмке, вправе ссылаться на них, если они были оговорены в акте либо если стороны согласовали возможность последующего предъявления требований; скрытые недостатки могут быть заявлены и после приёмки (ст. 720 ГК).
5.4. Требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, могут быть предъявлены при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, а если он не установлен — в разумный срок в пределах двух лет со дня передачи результата (ст. 724 ГК).
5.5. Размер соразмерного уменьшения цены (стоимости устранения недостатков) составляет 180000 рублей и подтверждается заключением специалиста.
6. Основание требования: расходы на устранение недостатков
6.1. Заказчик, устранивший недостатки работ своими силами или силами третьих лиц, вправе требовать возмещения понесённых расходов, если такое право предусмотрено договором подряда либо если подрядчик не устранил недостатки в назначенный разумный срок (ст. 723 ГК).
6.2. Расходы на устранение недостатков относятся к реальному ущербу и подлежат возмещению в полном объёме (ст. 15 ГК).
6.3. Размер понесённых расходов составляет 210000 рублей и подтверждается договором с новой подрядной организацией, актами и платёжными документами.
6.4. Разумность и необходимость понесённых расходов подтверждаются заключением специалиста и сметой на устранение недостатков.
7. Основание требования: расторжение договора и возврат аванса
7.1. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 715 ГК).
7.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив убытки в пределах разницы между ценой договора и выплаченной суммой (ст. 717 ГК).
7.3. При отказе от договора обязательства сторон прекращаются, а сторона, получившая исполнение без встречного предоставления, обязана вернуть полученное (ст. 450.1 ГК РФ).
7.4. Удержание аванса при непредоставлении встречного исполнения образует неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК).
7.5. Уведомление об отказе от Договора направлено Ответчику 01.06.2026; сумма аванса, подлежащая возврату, составляет 300000 рублей.
8. Основание требования: расторжение по инициативе подрядчика
8.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в срок (ст. 719 ГК).
8.2. При неисполнении заказчиком обязанности предоставить материалы, оборудование, техническую документацию или подлежащую переработке вещь подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 718 ГК).
8.3. Если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика, не заменит непригодные материалы, не изменит указаний о способе выполнения работы или не устранит иные обстоятельства, угрожающие годности работы, подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (ст. 716 ГК).
8.4. Изменение и расторжение договора по требованию одной из сторон допускаются при существенном нарушении договора другой стороной (ст. 450 ГК).
8.5. Предложение расторгнуть Договор направлено Ответчику 28.05.2026; ответ на него в разумный срок не получен (ст. 452 ГК).
9. Основание требования: признание договора незаключённым
9.1. Договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям; для подряда существенными являются предмет работ и сроки их выполнения (ст. 432 ГК).
9.2. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания его незаключённым, если такое требование противоречит принципу добросовестности.
9.3. При отсутствии согласованного условия о работах и сроках отношения сторон квалифицируются исходя из фактически совершённых действий, а полученное без основания подлежит возврату как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК).
9.4. Обстоятельства, свидетельствующие о несогласовании существенных условий, изложены выше и подтверждаются приложенными документами.
10. Основание требования: дополнительные работы и увеличение цены
10.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан своевременно сообщить об этом заказчику; при неполучении ответа в разумный срок он вправе приостановить работы с отнесением убытков от простоя на заказчика (ст. 743 ГК).
10.2. Подрядчик, не выполнивший обязанность сообщить о дополнительных работах, лишается права требовать их оплаты, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика (ст. 743 ГК).
10.3. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик вправе требовать увеличения твёрдой цены, а при отказе заказчика — расторжения договора (ст. 709 ГК).
10.4. Если фактические расходы подрядчика оказались меньше учтённых при определении цены, он сохраняет право на оплату по цене договора, если экономия не повлияла на качество работ (ст. 710 ГК).
10.5. Стоимость согласованных дополнительных работ подтверждается перепиской сторон, актами и сметой, приложенными к заявлению.
11. Основание требования: убытки
11.1. Лицо, право которого нарушено, вправе требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере (ст. 15 ГК).
11.2. Должник обязан возместить кредитору убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором меры и сделанные с этой целью приготовления (ст. 393 ГК).
11.3. Состав убытков: стоимость повторной закупки материалов и оплата работ другой организации.
11.4. Общий размер убытков составляет 75000 рублей.
11.5. Размер убытков определён с разумной степенью достоверности на основании приложенных документов, а невозможность установить их точный размер не является основанием для отказа в возмещении.
12. Срок исковой давности по требованиям о качестве
12.1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права и о надлежащем ответчике (ст. 196 ГК).
12.2. Для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, установлен сокращённый срок исковой давности — один год, а в отношении зданий и сооружений применяется общий трёхлетний срок (ст. 725 ГК).
12.3. Если по договору результат работы принят по частям, срок исковой давности начинает течь со дня приёмки результата в целом.
12.4. При наличии гарантийного срока срок исковой давности исчисляется со дня заявления о недостатках, сделанного в пределах гарантийного срока (ст. 724 ГК).
12.5. Недостатки выявлены 18.05.2026, заявление подано в пределах установленного срока.
13. Досудебный порядок урегулирования спора
13.1. Результат досудебного обращения: Ответ не получен.
13.2. 28.05.2026 Истец направил Ответчику претензию с изложением требований и сроком их добровольного исполнения; требования не удовлетворены.
13.3. Споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, передаются на разрешение арбитражного суда по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если иные срок и порядок не установлены законом или договором (ст. 4 АПК).
13.4. Требование об изменении или расторжении договора заявляется в суд только после получения отказа другой стороны или неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок (ст. 452 ГК).
13.5. По неимущественным требованиям, в том числе о признании договора незаключённым, обязательный претензионный порядок законом не установлен.
14. Подсудность и подведомственность
14.1. Настоящее заявление подаётся в Арбитражный суд города Москвы.
14.2. Выбранный уровень суда: Мировой судья (имущественное требование до 50 000 рублей).
14.3. Экономические споры между организациями и индивидуальными предпринимателями рассматривает арбитражный суд.
14.4. Спор с гражданином, не имеющим статуса предпринимателя, — суд общей юрисдикции (ст. 27 АПК).
14.5. Иск предъявляется по адресу ответчика.
14.6. Иск к организации, вытекающий из деятельности её филиала, может быть предъявлен по месту нахождения филиала (ст. 35 АПК).
14.7. В суде общей юрисдикции имущественные споры при цене иска до пятидесяти тысяч рублей рассматривает мировой судья, свыше — районный суд (ст. 23 ГПК).
14.8. Если работы выполнялись для личных нужд гражданина, спор является потребительским, и иск может быть предъявлен по выбору истца — по месту его жительства или месту заключения договора (ст. 29 ГПК).
14.9. Стороны вправе изменить территориальную подсудность соглашением до принятия дела к производству, если спор не отнесён к исключительной подсудности (ст. 37 АПК).
15. Государственная пошлина
15.1. По имущественным требованиям, подлежащим оценке, пошлина исчисляется от цены иска: для арбитражных судов — по статье 333.21 Налогового кодекса, для судов общей юрисдикции — по статье 333.19 Налогового кодекса.
15.2. По требованиям, не подлежащим оценке, в том числе о признании договора незаключённым или расторжении договора, пошлина уплачивается в твёрдом размере отдельно от имущественных требований.
15.3. Цена иска складывается из основного требования, неустойки и убытков, начисленных на дату подачи заявления; судебные расходы в цену иска не входят.
15.4. Истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, при цене иска до одного миллиона рублей от уплаты пошлины освобождены (ст. 333.36 НК РФ).
15.5. Состояние уплаты: Уплачена, квитанция прилагается; сумма — 20400 рублей.
16.1. На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 309, 330, 395, 702, 708, 711, 715, 717, 720, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
16.2. рассмотреть заявленное требование — Взыскание оплаты выполненных работ (иск подрядчика) — по договору от 12.01.2026 № П-7/2026;
16.3. взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по оплате выполненных работ в размере 420000 рублей;
16.4. взыскать с Ответчика неотработанный аванс в размере 300000 рублей;
16.5. уменьшить цену работ по Договору на 180000 рублей и взыскать эту сумму с Ответчика;
16.6. взыскать с Ответчика расходы на устранение недостатков в размере 210000 рублей;
16.7. взыскать с Ответчика неустойку (проценты) в размере 56000 рублей по состоянию на 15.06.2026 и далее по день фактического исполнения обязательства;
16.8. взыскать с Ответчика убытки в размере 75000 рублей;
16.9. взыскать с Ответчика судебные издержки, включая расходы на представителя и досудебное исследование, в размере 80000 рублей;
16.10. взыскать с Ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 20400 рублей;
16.11. обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки в течение 30 дней со дня вступления решения в силу
17.1. Прилагаемые документы:
17.2. документы, подтверждающие направление Ответчику и третьим лицам копий искового заявления и приложенных к нему документов;
17.3. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке её уплаты;
17.4. копия договора от 12.01.2026 № П-7/2026 со сметой, техническим заданием и дополнительными соглашениями;
17.5. копии актов сдачи-приёмки работ, справок о стоимости работ и платёжных документов;
17.6. документы, подтверждающие обстоятельства дела: договор, смета, акты КС-2, платёжные поручения, фотографии, заключение специалиста, переписка сторон;
17.7. заключение специалиста: заключение ООО «СтройЭксперт» № 44 от 25.05.2026;
17.8. копия претензии от 28.05.2026 и документы о её направлении Ответчику;
17.9. копия уведомления об отказе от Договора от 01.06.2026;
17.10. расчёт цены иска — Приложение № 1;
17.11. расчёт неустойки — Приложение № 2;
17.12. доверенность представителя и документ о его высшем юридическом образовании;
17.13. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика

Приложение № 1 к документу
Расчёт цены иска
Расчёт составлен по состоянию на 15.06.2026 по договору от 12.01.2026 № П-7/2026.
	№
	Требование
	Основание и период
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Цена работ по Договору: 1400000 рублей. Выплачено Заказчиком: 700000 рублей. Стоимость выполненных работ: 980000 рублей.
Итого цена иска: 870000 рублей. Государственная пошлина: 20400 рублей.
Расчёт составил и подписал Истец — Иванов Иван Иванович.

Приложение № 2 к документу
Расчёт неустойки за нарушение сроков и оплаты
Начисление произведено с 30.04.2026 по 15.06.2026; основание — Договорная неустойка (пени), ставка 0.1 процента в день.
	№
	Период просрочки
	База начисления, руб.
	Дней
	Ставка
	Начислено, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Итого начислено: 56000 рублей.
Начисление продолжается по день фактического исполнения обязательства.

Приложение № 3 к документу
Ведомость выявленных недостатков работ
Недостатки выявлены 18.05.2026 на объекте по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 3.
	№
	Вид работ
	Описание недостатка
	Пункт договора или норматив
	Стоимость устранения, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Итого стоимость устранения недостатков: 210000 рублей.
Основание: заключение ООО «СтройЭксперт» № 44 от 25.05.2026.
18. Реквизиты и подпись
	Истец
Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 05.06.1985

Паспорт: 4510 123456, выдан ГУ МВД России по г. Москве 20.07.2015

Адрес места жительства: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кв. 15
Истец ____________ / Иванов И. И.
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