## Справка для расчётов за выполне
Справка для расчётов за выполненные работы (форма ЭСМ-7)
г. Москва «12» марта 2026 г.
Когда применяется справка по форме № ЭСМ-7
Справка по форме № ЭСМ-7 — первичный документ, которым владелец строительной машины предъявляет заказчику стоимость отработанных машино-часов и подтверждает объём оказанных услуг.
Её применяют, когда техника с экипажем работает на объекте заказчика по договору оказания услуг механизмами, по договору аренды машины с экипажем (ст. 632 ГК) или в рамках строительного подряда с почасовой оплатой работы техники (ст. 779 ГК).
Справку составляет представитель исполнителя в одном экземпляре по данным первичных документов самой машины: путевого листа строительной машины по форме № ЭСМ-2, рапорта о работе строительной машины по форме № ЭСМ-3 или рапорта о работе башенного крана по форме № ЭСМ-1.
Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года № 78, а с 2013 года применение унифицированных форм не обязательно: организация вправе использовать бланк как есть либо утвердить свой, сохранив обязательные реквизиты первичного учётного документа (ст. 9 402 ФЗ).
Выбранную форму закрепляют в учётной политике, а правила расчёта машино-часа — в договоре № 17-СТ от 09.01.2026.
Реквизиты справки, исполнителя и заказчика
СПРАВКА № 50 ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ). Форма по ОКУД 0340007, типовая межотраслевая форма № ЭСМ-7.
Дата составления: 17.04.2026.
Организация-исполнитель: Иванов Иван Иванович, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 12, корп. 9, тел. 8 (495) 123-45-67, код по ОКПО 12345678.
Заказчик: ООО «СМУ-212», г. Москва, ул. Северодвинская, д. 19а, тел. 8 (495) 474-03-05, код по ОКПО 65543357.
Код вида операции: 01.
В шапке указывают полное наименование, адрес и телефон обеих сторон — по ним заказчик проверяет, от кого пришёл документ, а бухгалтерия связывает справку с договором и счётом.
Объект, период и техника
Объект: Подземный переход, 91-й км МКАД.
Период работы: с 09.04.2026 по 17.04.2026.
Машина (механизм): Автокран КС-45717, грузоподъёмность 25 т, государственный регистрационный знак о456ох/50rus.
Машинист (оператор): Урицкий Геннадий Дмитриевич.
Основание — первичные документы за период: путевые листы строительной машины по форме № ЭСМ-2 от 09.04.2026 № 118—126. Их реквизиты переносят в справку, а сами документы хранят у исполнителя, чтобы при споре подтвердить каждый машино-час.
Справку составляют за период, за который договором предусмотрен расчёт: за смену, за неделю, за декаду или за календарный месяц.
Если на объекте работало несколько единиц техники, на каждую машину оформляют отдельную справку — так проще сверять часы и оспаривать простои.
Расчёт стоимости выполненных работ
Вид работы: Общестроительные работы, код 42.13.20. Отработано машино-часов: 56, стоимость одного машино-часа 1750, стоимость работы 98000.
Если за период машина выполняла разные виды работ по разным ставкам, каждый вид записывают отдельной строкой таблицы.
Вид работы | Код | Отработано машино-часов | Стоимость машино-часа, руб. | Стоимость работы, руб.
Стоимость машино-часа берут из договора или из согласованного сторонами прейскуранта; если цена в договоре не определена, расчёт ведут по цене, обычно взимаемой за аналогичные услуги (ст. 424 ГК).
Часы считают по данным путевых листов и рапортов: время работы машины на объекте, а не время нахождения машиниста на смене.
Перебазировка техники, подача и время в пути оплачиваются отдельно и только если это прямо предусмотрено договором — иначе заказчик обоснованно откажется их оплачивать.
Итоги, НДС и передача в расчёты
Итого отработано и оплачивается: 57 машино-часов, стоимость без НДС 99750.
Ставка НДС: 20 %. Сумма НДС: 19950. Всего к оплате с учётом НДС: 119700.
Количество машино-часов в типовой форме дублируется прописью — так исключается подделка цифры после подписания.
Если исполнитель не платит НДС, в строке ставки пишут «без НДС», а сумму налога не выделяют; выделение налога в документе неплательщиком приводит к обязанности перечислить его в бюджет.
Плательщик НДС на основании подписанной справки выставляет счёт-фактуру в течение пяти календарных дней со дня оказания услуг (ст. 168 НК), поэтому дату справки и дату счёта-фактуры нужно согласовывать между собой.
Подписанная справка служит основанием для счёта на оплату, для отражения выручки у исполнителя и расхода у заказчика, а также для расчёта заработной платы машиниста, если она зависит от отработанных машино-часов.
Как заполнять и исправлять справку
Справку заполняют в одном экземпляре и передают заказчику для подписи, после чего она возвращается исполнителю; при необходимости стороны подписывают по экземпляру каждая.
Суммы указывают в рублях с копейками, свободные строки таблицы прочёркивают, пустых граф не оставляют.
Ошибку исправляют по правилам первичных документов: неверную запись зачёркивают одной чертой, рядом пишут правильную, ставят дату, слово «Исправлено» и подпись лица, внёсшего исправление, с расшифровкой (ст. 9 402 ФЗ).
Замазывать корректором, стирать и переписывать подписанный документ нельзя — такая справка теряет доказательственную силу и не подтверждает ни выручку, ни расход.
Справку можно составить и подписать в электронном виде, если стороны договорились об электронном документообороте и подписывают документы электронной подписью.
К справке удобно приложить реестр путевых листов и рапортов, на основании которых она составлена, — Приложение № 1.
Подписи заказчика и исполнителя
Заказчик: технический директор Го Николай Николаевич, доверенность от 09.04.2026 № 63 ____________________ (подпись).
Исполнитель: начальник участка Сушкин Борис Анатольевич, доверенность от 09.04.2026 № 112 ____________________ (подпись).
Со стороны заказчика справку подписывает лицо, полномочия которого подтверждены уставом, приказом или доверенностью (ст. 185 ГК); подпись прораба или мастера без доверенности заказчик впоследствии почти всегда оспаривает.
Реквизиты доверенности вносят прямо в подписной блок — это самый простой способ подтвердить полномочия через год, когда сотрудник уже уволился.
Печать ставят, только если организация её использует и это предусмотрено договором: с 2015 года печать не обязательна для хозяйственных обществ.
Документ считается оформленным с даты последней подписи; до подписания заказчиком справка не подтверждает согласованный объём.
Приложение № 1 к документу
Реестр путевых листов и рапортов к справке
Реестр первичных документов машины, на основании которых составлена справка.
№ п/п | Дата | Вид и номер документа (ЭСМ-1, ЭСМ-2, ЭСМ-3) | Отработано машино-часов | Простои, машино-часов | Подпись машиниста
Итого по реестру машино-часов: ____________, в том числе простоев по вине заказчика: ____________.
Реестр составил: ____________________ (должность, подпись, расшифровка), дата ____________.
Образец заполнения «Справка для расчётов за выполненные работы (форма ЭСМ-7)» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/spravka-dlya-raschetov-za-vypolnennye-raboty-forma-esm-7